## Sheet1 (2)
eth行情没有变化 | 律玲玲 | 需要调研
token还是很快失效 | 律玲玲 | redis的时间已经设置了，需要部署到测试环境验证下
汇兑缺少to余额 | 张栋 | 先获取相对的汇率，然后做下转换，不需要存入数据库
详情缺少很多东西（转账from、to，都可以被复制） | 张栋
汇兑刚好和HGS余额相等时候，会出现余额不足。 | 张栋 | 参考转账
APP后台与钱包后台签名验证功能 | 律玲玲
APP消息和公告模块 | 律玲玲 | 激光推送
修改密码加密传输 | 张栋 | 加密接口已经写好，等前端调试好，加入解密逻辑即可测试
交易支付加密传输 | 张栋
3.资金管理后台，优先搜索是否是该平台账户，再显示交易记录。 | nz
资金管理后台，页面刷新不及时 | nz
4.导出私钥，四个账户 | nz | 已完成
0x06fc90902a515fbf4ddd7368545fa3d83fefcc45
0xc177dee3df0d429bd694de846cdc7aaff86778fa
0xfe1617cb16c6759df9cf4f623eb95713f53a9bbd
0xbf1718ef0cc51a01287d99c3cf3558049bab0c3b
钱包APP后台 | nz-搭建框架 | 明天晚上应该可以提供出来
用户管理：资金管理、交易记录（对等待中交易，做失败处理） | 张栋
公告管理 | 律玲玲 | 增删改查
管理员密码修改 | 张栋 | 架构自带
汇率管理：eth、hnb、hgs，eth自动更新，hnb可设置对eth汇率，hgs设置对美元汇率。 | 张栋 | 增删改查
版本管理 | 律玲玲 | 版本号与build内容
批量转币 | 张栋 | 选择转出账号，导入转入账号与金额，列表展示，输入密码确认转账
钱包服务后台，一键开关交易。 | nz