## 项目方案
九月第一周第二周工作计划
APP前台功能（Android、iOS、H5）
模块 |  | 功能 | 人员 | 时间点
ETH资产 | 首页 | 1. 增加ETH余额显示、资产价格
| 交易记录列表 | 1. 增加ETH交易记录查询
| 转账 | 1. 增加ETH转账 2. 增加ETH转账手续费查询和显示
| 汇兑HNB | 1. 增加ETH与HNB汇兑
邀请码 | 登录页 | 1. 登录页面添加填写邀请码，默认为000000
| 个人中心 | 1. 制作个显示邀请码 2. 显示邀请注册链接二维码界面 3. 复制功能：一段话
| H5注册页面 | 1. 个人邀请码产生的注册链接
| 奖励记录 | 1. 注册 通过xxx注册成功，您获得多少HGS奖励。 2. 一级邀请 邀请xxx成功，您获得多少HGS奖励。 3. 二级邀请 xxx邀请xxx成功成功，您获得多少HGS奖励
| 我的团队 | 1. 显示下线 2. 显示下下线
软著 | HNB | 1. Android 2. iOS 3. App后台 4. 资金管理系统后台 5. 钱包服务后台 | 张永锋 | 2018-09-09
| 家教 | 1. iOS 2. 后台
后台
模块 |  | 功能 | 人员 | 时间点
消息 | 系统消息表设计 | 1. 系统消息一张表、查看系统消息记录一张表。 2. 用户注册时不用添加查看系统消息记录，当用户已看系统消息时，为查看系统消息表添加一条记录。 3. 系统消息已读、未读判断通过连表查询来做，因为系统消息不会太多，所以连表查效率不会太低。 4. 后台删除系统消息时候，将系统消息表、查看系统消息表记录都删掉。 | 律玲玲 | 3d
| 系统消息接口 | 1. 消息列表添加已读、未读状态。 2. 添加已读系统消息接口。 | 律玲玲 | 1d
| 转账消息 | 1. 平台内转账，转入方没有消息提醒。 | 律玲玲 | 1d | 2018-09-10
用户 | 登录、注册邀请码接口 | 1. 一键登录注册接口，如果注册情况下，主动关联注册邀请码。 2. 默认邀请码为000000。 3. 如果邀请码填了，填写错误，不允许注册并给出提示。 4. 如果填写邀请码注册成功，给奖励，注册者、邀请者、邀请者上级自动获得HGS奖励 5. 登录后返回自己的邀请码信息。 | 张栋 | 3d
交易 | 后台解冻HNB管理 | 1. 设置解冻百分比 2. 点击解冻自动将所有账户冻结的HNB解冻百分之多少。 3. 这部分只能解冻汇兑过来的HNB，对于正在链上转账的HNB冻结状态无效。 | 张牛 | 3d
| 交易记录详情接口 | 1. 给交易记录表添加fromPhone、toPhone字段，用于记录资金划转手机号。 | 张栋 | 1d
| 后台交易记录管理 | 1. 列表页：交易ID、from地址、to地址、from金额（币种）、to金额（币种）、状态、时间、操作。 2. 详情页：所有的都显示。 | 张栋 | 1d
| 后台审核员管理 | 1. 姓名、电话、硬件ID、公钥、是否启用、单笔HNB空头额度、单笔HGS空头额度、总HNB空头额度、总HGS空头额度；（总额度要记录累加值） 2. 添加、删除、修改单笔额度、修改总空投额度 | 张牛、律玲玲 | 4d | 2018-09-14
| 后台批量转账功能 | 1. 批量转账表单导入 2. 转账前需要审核员验签，判断单笔额度、总额度够不够 3. 单独配置一个登陆后台账号，只能看到批量转账页面 4. 查看空投记录 | 杨健 | 2d
| 转账接口 | 1. 添加ETH转账功能 | 张栋 | 1d
| 手续费接口 | 1. 添加显示ETH链上转账手续费。 | 张栋 | 1d
| 后台手续费管理 | 1. 显示ETH、HGS、HNB当前手续费。 2. 设置ETH、HGS、HNB当前手续费。 | 张栋 | 1d
| 汇兑接口 | 1. 添加ETH兑HNB。 | 律玲玲 | 1d | 2018-09-15
| 汇率接口 | 1. 添加ETH兑HNB。 2. 汇兑的HNB直接冻结。 | 律玲玲 | 1d | 2018-09-15
| 钱包服务交易开关 | 1. 不知道部署没有，没测试。 | 张牛 | 1d
| 查询App交易功能状态 | 1. 正常 2. 禁用。 | 杨健 | 1d
| 设置App交易功能状态 | 1. 正常 2. 禁用。 | 杨健 | 1d
| App交易服务开关 | 1. 仿照钱包服务交易开关，首先显示状态。 2. 点击switch按钮，可以控制开关。 | 杨健 | 1d
统计 | 表单导出 | 1. 用户管理列表导出 2. 转账记录列表导出 3. 设备号列表导出 | 杨健 | 3d

## Sheet1
系统消息表设计 | 1. 系统消息一张表、查看系统消息记录一张表。 2. 用户注册时不用添加查看系统消息记录，当用户已看系统消息时，为查看系统消息表添加一条记录。 3. 系统消息已读、未读判断通过连表查询来做，因为系统消息不会太多，所以连表查效率不会太低。 4. 后台删除系统消息时候，将系统消息表、查看系统消息表记录都删掉。 | 律玲玲 | 3d
系统消息接口 | 1. 消息列表添加已读、未读状态。 2. 添加已读系统消息接口。 | 律玲玲 | 1d
转账消息 | 1. 平台内转账，转入方没有消息提醒。 | 律玲玲 | 1d
后台审核员管理 | 1. 姓名、电话、硬件ID、公钥、是否启用、单笔HNB空头额度、单笔HGS空头额度、总HNB空头额度、总HGS空头额度；（总额度要记录累加值） 2. 添加、删除、修改单笔额度、修改总空投额度 | 张牛、律玲玲 | 4d
汇兑接口 | 1. 添加ETH兑HNB。 | 律玲玲 | 1d
汇率接口 | 1. 添加ETH兑HNB。 2. 汇兑的HNB直接冻结。 | 律玲玲 | 1d